## Лист1
План работ
по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту
жилого дома по адресу: г. Гатчина, ул. Ген. Сандалова,3
№ п.п. | Наименование работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Жилая часть
1 | Заделка щелей придомовой отмостки
2 | Окраска цокольной части фасада эмалью
3 | Ремонт и окраска ограждений газона дома и детсткой площадки.
4 | Посадка деревьев и кустарников, цветов.
8 | Полная замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие
9 | Составление и предъявление паспорта готовности дома к зимней эксплуатации
10 | Заготовка песка, соли
11 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря
12 | Ремонт тротуаров вокруг дома
13 | Профилактическая очистка канализационных колодцев
14 | Укладка кафеля в помещениях МОП
15 | Косметический ремонт стен этажных холлов трещин от усадки дома)
17 | Замена светильников наружного освещения на диодную технологию
18 | Протяжка "ноль контактов" в поэтажных щитах
19
ГРЩ (электрощитовая)
20 | Косметический ремонт помещения (трещины и т.п.)
21 | Протяжка "ноль контактов"
ИТП (тепловой пункт)
22 | Подготовка ИТП к отопительному сезону, гидравлические испытания, ремонт теплоизоляции трубопроводов, предъявление узла учета с получением акта-допуска
23 | Предъявление ИТП и системы отопления инспектору ОАО "Гатчинские тепловые сети"
24 | Полная разборка теплообменников на ГВС, очистка пластин от накипи
Водомерный узел
25 | Косметический ремонт помещения (окраска пола и т.п.)
Подвал
26 | Прочистка лежаков канализации с полной разборкой
Кровля
27 | Текущий ремонт швов
Организационные работы
28 | Организация функций "личного кабинета" для предоставления показаний счетчиков, осуществления оплаты коммунальных услуг, контроля за начислениями, подачи заявок на ремонт и т.д.
29 | Работы в рамках гарантийного срока силами Застройщика
Ремонт межпанельных швов ( по заявкам жильцов)
Частичный косметический ремонт фасада
30 | Предложения
Укладка кафеля в лифтовых холлах их средств текущего ремонта
Монтаж фильтров либо иного оборудования для улучшения качества воды из средств текущего ремонта.
Монтаж приборов учета потребления воды по стоякам.